## Introducción
INSTRUCCIONES DE USO DE LA HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DEL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE GESTIÓN DE HITOS Y OBJETIVOS (MATRIZ DE RIESGOS)
1.- INTRODUCCIÓN
Este Libro Excel utiliza fórmulas solo compatibles con las siguientes versiones de Office o LibreOffice:
- Office 2019 o superiores, incluído Office 365.
- LibreOffice 5.2 o superiores.
Mediante la presente matriz se va a evaluar el riesgo de incumplimiento de las obligaciones de gestión de hitos y objetivos establecidos para el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (PRTR).
La matriz de riesgos se ha estructurado de la siguiente forma:
1. Por método de gestión para entidades públicas(EPU): 1. Subvenciones (S); 2. Contratación (C); 3. Convenios (CV); 4. Medios propios (MP),5. Otros Proced Adm (OP) ;
2. La entidad que proceda a realizar el ejercicio de evaluación deberá elegir el método de gestión que le corresponda.
3. Dentro de cada método de gestión se ofrecen de manera predefinida un conjunto de indicadores de riesgo y controles estándares. Tanto los indicadores como sus controles no pueden modificarse, pero el equipo de evaluación de la entidad pública puede añadir los controles indicadores de riesgo con sus respectivos controles que estime necesarios.
Las entidades públicas deberán rellenar las pestañas correspondientes a “Resultados”, "Métodos_Gestión_Ent_Publica" e "Indicador_Riesgo_Ent_Publica".
El cuestionario y la evaluación de los indicadores de riesgos deberá ser firmado y remitido a SETELECO cargándolo en la :
Herramienta de Reporte de Subproyectos (HRS)
Para cada uno de los métodos de gestión se presenta un resumen en la pestaña "Métodos_Gestión_Ent_Publica".
En dicha pestaña se deberán responder una serie de preguntas.
● Descripción del Riesgo :
● Codificación de la referencia secuencial del riesgo con su método de gestión correspondiente a dicho riesgo. ● Denominación y descripción del riesgo ● Su método de gestión, ● 4 preguntas (que deben responderse) relativas a las características del riesgo y quiénes son los afectados por dicho riesgo.
● Resultado de la Autoevaluación: Donde se calculará automáticamente el resultado de los siguientes riesgos:
● Riesgo Bruto Máximo. ● Riesgo Neto Máximo. ● Riesgo Objetivo Máximo. ● Control de Check indicadores: Este apartado permite controlar si ha completado los indicadores mínimos necesarios. Puede tomar los valores ‘Incompleto’ o ‘Aplica’. En el caso de ampliar los riesgos con sus correspondientes indicadores de riesgo y controles, este ‘check’ no servirá como ayuda para la cumplimentación. En caso de añadir, si así lo estima necesario el equipo de evaluación, nuevos riesgos con sus correspondientes identificadores de riesgo y controles, rogamos respete la codificación de las referencias secuenciales para ellos, tal y como se explica a continuación.
La referencia secuencial para el riesgo de incumplimiento de la gestión mediante Hitos y Objetivos para entidades públicas es la siguiente:
● (11) para subvenciones (S.R11) ● (13) para Contratación (C.R13) ● (10) para Convenios (CV.R10) ● (12) para Medios Propios (MP.R12) ● (7) para Otros Procedimientos.(OP.R7)
Si es necesario realizar la evaluación correspondiente en relación a más de un método de gestion podrá utilizar los códigos S.R.11, C.R13, CV.R10, MP.R12, OP.R7, y crear a partir de las anteriores referencias, los indicadores de riesgo que considere necesarios, indicando como mínimo los propuestos en la presente herramienta para su método de gestión.
Ej. Si como entidad pública ha convocado dos subvenciones diferentes y desea analizar de modo separado el riesgo de incumplimiento de las obligaciones de gestión mediante hitos y objetivos en relación a esas dos convocatorias, debe rellenar la evaluación en la referencia S.R11 y crear una nueva referencia S.R11.1 para la siguiente convocatoria, analizando como mínimo los indicadores de riesgo y controles estándar propuestos y creando y completando en las hojas de métodos de gestión e indicadores de riesgos las correspondientes filas.
Cada riesgo de incumplimiento de la obligacion de gestión mediante hitos y objetivos tiene su listado de indicadores de riesgo y de controles estándar propuestos.
De la misma manera, existe una única referencia para cada Indicador de riesgo (I) y para cada Control (C), habiéndose asignado números secuenciales a los indicadores de riesgo de cada uno de los riesgos (por ejemplo, los indicadores del riesgo S.R11 comienzan como S.I. 11.1., los del riesgo C.R13 como C.I. 13.1., etc…) y números secuenciales a los controles de cada uno de los riesgos (por ejemplo, los controles del riesgo S.R11 comienzan como S.C. 11.1., los del riesgo C.R13 como C.C. 13.1., etc…).
2.- DEFINICIONES
En la matriz nos encontramos con los siguientes conceptos:
| Riesgo | Contratiempo/evento adverso, junto con sus consecuencias negativas asociadas.
| Impacto del riesgo | Impacto o coste (tanto económico como de reputación, operativo o en otros términos) que tendría para la organización el hecho de que el riesgo llegara a materializarse. Debe valorarse de 1 a 4 de acuerdo con los siguientes criterios:
|  | 1 | Impacto limitado | a) Nivel BAJO-BAJO. Se aplicará cuando las consecuencias de un incidente supongan un perjuicio limitado sobre las funciones de la organización, sobre sus activos o sobre los individuos afectados. Se considerará otorgar esta categoría (BAJO-BAJO) únicamente cuando no sea posible causar otros efectos que los retrasos recuperables sin efectos económicos o con efectos de cuantía inferior al 5% del monto asociado a la actuación en estudio. Se entenderá por perjuicio limitado-bajo: 1.º La reducción de forma apreciable de la capacidad de la organización para desarrollar eficazmente sus funciones y competencias, aunque estas sigan desempeñándose. Esta reducción sólo afectará levemente a los tiempos de ejecución alargando dichos tiempos menos de un 10%. 2.º Causar un daño menor en los activos de la organización. Los activos no se verán disminuidos en una cuantía superior al 5% del total de la actuación en estudio. 3.º El incumplimiento formal de alguna ley o regulación, que tenga carácter de subsanable. Dicho incumplimiento no podrá lugar a sanciones. 4.º Causar un perjuicio menor a algún individuo, que pese a resultar molesto, pueda ser fácilmente reparable. El perjuicio no deberá ser cuantificado en un valor superior al 5% del monto total de la actuación bajo estudio. 5.º Otros de naturaleza análoga.
|  | 2 | Impacto medio | a) Nivel BAJO-MEDIO. Se aplicará cuando las consecuencias de un incidente supongan un perjuicio limitado sobre las funciones de la organización, sobre sus activos o sobre los individuos afectados. Se considerará otorgar esta categoría (BAJO-MEDIO) cuando sea posible causar otros efectos más allá de los retrasos recuperables sin efectos económicos o con efectos de cuantía superior al 5% pero inferiores al 50% del monto asociado a la actuación en estudio. Se entenderá por perjuicio limitado-medio: 1.º La reducción de forma apreciable de la capacidad de la organización para desarrollar eficazmente sus funciones y competencias, aunque estas sigan desempeñándose. Esta reducción sólo afectará a los tiempos de ejecución pudiendo alargar dichos tiempos más de un 10% pero menos del 50%. 2.º Causar un daño menor, pero apreciable, en los activos de la organización. Los activos podrán verse disminuidos en una cuantía superior al 5% del total de la actuación en estudio, pero in ferior al 50%. 3.º El incumplimiento formal de alguna ley o regulación, que tenga carácter de subsanable. Dicho incumplimiento podrá lugar a sanciones leves inferiores al 50% del valor de la actuación. 4.º Causar un perjuicio menor a algún individuo, que pese a resultar molesto, pueda ser reparable con cierto esfuerzo. El perjuicio podrá ser cuantificado en un valor superior al 5% pero inferior al 50% del monto total de la actuación bajo estudio. 5.º Otros de naturaleza análoga.
|  | 3 | Impacto significativo | b) Nivel MEDIO. Se aplicará cuando las consecuencias de un incidente supongan un perjuicio grave sobre las funciones de la organización, sobre sus activos o sobre los individuos afectados. Se entenderá por perjuicio grave: 1.º La reducción significativa de la capacidad de la organización para desarrollar eficazmente sus funciones y competencias, aunque estas sigan desempeñándose. Esta reducción puede impedir por completo algunas funciones o bien sólo podrá afectar a los tiempos de ejecución pudiendo alargar dichos tiempos más del 50%. 2.º Causar un daño significativo en los activos de la organización. El daño podrá ser superior al 50% del valor de la actuación. 3.º El incumplimiento material de alguna ley o regulación, o el incumplimiento formal que no tenga carácter de subsanable. 4.º Causar un perjuicio significativo a algún individuo, de difícil reparación. 5.º Otros de naturaleza análoga.
|  | 4 | Impacto grave | c) Nivel ALTO. Se aplicará cuando las consecuencias de un incidente supongan un perjuicio muy grave sobre las funciones de la organización, sobre sus activos o sobre los individuos afectados. Se entenderá por perjuicio muy grave: 1.º La anulación efectiva de la capacidad de la organización para desarrollar eficazmente sus funciones y competencias. 2.º Causar un daño muy grave, e incluso irreparable, de los activos de la organización. Puede suponer la pérdida total de algunos activos sin límite de valor. 3.º El incumplimiento grave de alguna ley o regulación. Puede tener responsabilidad civil y/o penal y causar pérdidas económicas sin límite de valor asociado a la actuación en estudio. 4.º Causar un perjuicio grave a algún individuo, de difícil o imposible reparación. 5.º Otros de naturaleza análoga.
| Probabilidad del riesgo | Probabilidad de que el riesgo se materialice. Debe valorarse de 1 a 4 de acuerdo a los siguientes criterios:
|  | 1 | Va a ocurrir en muy pocos casos
|  | 2 | Puede ocurrir alguna vez
|  | 3 | Es probable que ocurra
|  | 4 | Va a ocurrir con frecuencia
| RIESGO BRUTO | Nivel de riesgo de cada uno de los riesgos predefinidos en la herramienta y de los indicadores de riesgo asociados a ellos, calculado a partir del impacto y de la probabilidad definidos de forma inicial sin tener en cuenta el efecto de los controles existentes o previstos en el futuro.
| Indicador de Riesgo | Hecho que revela información cualitativa o cuantitativa formada por uno o varios datos basados en hechos, opiniones o medidas, constituyéndose en indicadores o señales de alarma de la posibilidad de que exista el riesgo.
| Controles estándares | Controles propuestos (no modificables) para mitigar el riesgo de los indicadores de cada uno de los riesgos.
| RIESGO NETO | Nivel de riesgo de cada uno de los riesgos predefinidos en la herramienta y de los indicadores de riesgo asociados a ellos, calculado a partir del impacto y de la probabilidad de cada riesgo una vez valorada la existencia y la eficacia de los controles implementados en la entidad para cada uno de los indicadores.
| Plan de acción | Incluye los controles alternativos a los controles estándares (definidos anteriormente) para reducir el riesgo neto a unos niveles de riesgo objetivo aceptables.
| Controles alternativos | Son los controles (alternativos a los controles estándares) que tiene implementados o que implementará la entidad, dentro el plazo de ejecución de las actuaciones el PRTR, para reducir el riesgo neto a unos niveles de riesgo objetivo aceptables.
| RIESGO OBJETIVO O RESIDUAL | Nivel de riesgo de cada uno de los riesgos predefinidos en la herramienta y de los indicadores asociados a ellos, calculado teniendo en cuenta el efecto de los controles alternativos del ‘Plan de acción’ para reducir el riesgo neto.
3.- INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA MATRIZ
El equipo de autoevaluación debe de rellenar únicamente las casillas en blanco.
| Pestañas que se presentan como portada de cada uno de los métodos de gestión | Se deberán contestar todas las preguntas, indicando en cada caso a quién afecta cada riesgo y si dicho riesgo es interno, externo o resultado de una colusión.
| Pestañas de cada uno de los riesgos predefinidos dentro de cada método de gestión | El equipo de evaluación debe de definir el IMPACTO del riesgo de cada uno de los indicadores en caso de que llegara a materializarse, seleccionando en el menú desplegable una puntuación entre 1 y 4 de acuerdo con los criterios ya explicados anteriormente.
El equipo de evaluación debe de definir la PROBABILIDAD de que el riesgo de cada uno de los indicadores llegue a materializarse, seleccionando en el menú desplegable una puntuación entre 1 y 4 de acuerdo con los criterios ya explicados anteriormente.
A partir de las valoraciones indicadas del impacto y la probabilidad del riesgo, la herramienta de evaluación de riesgo calculará automáticamente el resultado del RIESGO BRUTO de cada una de los indicadores de riesgo y el coeficiente total del RIESGO BRUTO de cada uno de los riesgos predefinidos (calculado como promedio de los riesgos brutos de los distintos indicadores de riesgo).
Para los distintos controles estándares asociados a cada uno de los indicadores de riesgo que aparecen predefinidos, el equipo de evaluación deberá indicar si existe constancia de la implementación de estos controles (indicando si existe o no dicho control) e indicando el grado de confianza que le merece la eficacia de este control (eligiendo entre "Alto", "Medio" o "Bajo" en el menú desplegable). En caso de indicar “No” (por no haber ningún control constatado), independientemente de la valoración final del riesgo, se recomienda establecer un control alternativo en el ‘Plan de acción’ encaminado a mitigar el riesgo de ese indicador en concreto. De la misma manera, en caso de seleccionar “Bajo” en el grado de confianza en la eficacia del control, la casilla se marcará automáticamente en rojo por lo que, independientemente de la valoración final del riesgo, se recomienda establecer un control alternativo en el ‘Plan de acción’ encaminado a paliar el riesgo de ese indicador en concreto. Por último, si no hay evidencias de que el control se haya efectuado y en la casilla de implementación se ha seleccionado “No”, es obvio que este control no se podrá evaluar, dejándose la casilla de la confianza y eficacia del control sin rellenar.
Teniendo en cuenta la respuesta a las preguntas anteriores y los niveles de confianza, el equipo evaluador debe indicar el efecto combinado que estos controles tienen sobre el IMPACTO y la PROBABILIDAD del riesgo de cada uno de los indicadores de riesgo, indicando hasta qué punto considera se han reducido con los controles existentes (para ello deberá de elegir entre -1 y -4 en el menú desplegable). Si en las casillas anteriores se hubiese seleccionado “No” o se considerara que el control existente tiene un nivel de confianza tan bajo que no produce ningún impacto, esta casilla debe dejarse sin rellenar.
A partir de las valoraciones efectuadas, la herramienta de evaluación de riesgo calculará automáticamente el resultado del RIESGO NETO de cada uno de los indicadores de riesgo y el coeficiente total del RIESGO NETO de cada uno de los riesgos predefinidos (calculado como promedio de los riesgos netos de los distintos indicadores de riesgo).
En el caso de que el riesgo neto deba reducirse o si no hay controles o el nivel de confianza es bajo, el equipo evaluador deberá indicar cuál es su Plan de Acción (controles alternativos, persona o unidad responsable y fecha de implementación), de acuerdo con las reglas que se indican en el apartado 'Conclusión'. Teniendo en cuenta estos controles alternativos (que tiene implementados o que implementará la entidad dentro el plazo de ejecución de las actuaciones el PRTR), el equipo evaluador deberá indicar el efecto combinado que prevé que estos nuevos controles tendrán sobre el IMPACTO y la PROBABILIDAD de cada riesgo, indicando hasta qué punto considera que se han reducido con los controles a implementar (para ello deberá de elegir entre -1 y -4 en el menú desplegable).
A partir de las valoraciones efectuadas, la herramienta de evaluación de riesgo calculará automáticamente el resultado del RIESGO OBJETIVO de cada uno de los indicadores de riesgo y el coeficiente total del RIESGO OBJETIVO de cada uno de los riesgos predefinidos (calculado como promedio de los riesgos netos de los distintos indicadores de riesgo). Importante: - Se espera que el equipo de evaluación responda ‘Sí’ o ‘No’ en todas las casillas de la columna ‘¿Se ha implementado este control estándar?’. - Para cada indicador de riesgo, el equipo de evaluación siempre puede describir un control alternativo al control estándar. - En caso de que se haya respondido que no se ha implementado un control estándar para un determinado indicador de riesgo, se recomienda que la entidad implemente un control alternativo. - En caso de dejar en blanco alguna de las casillas de la columna ‘¿Se ha implementado este control estándar?’, el ‘Control de Check Indicadores’ toma el valor ‘Incompleto’; igualmente, toma el valor ‘Incompleto’ si se responde ‘No’ a todas las casillas de la columna ‘¿Se ha implementado este control estándar?’ sin haber descrito ningún control alternativo. En cualquier otro caso, el ‘Control de Check Indicadores’ tomará el valor ‘Aplica’. - Se recomienda realizar la evaluación de riesgos en los momentos iniciales de la actuación. - Al final de la actuación se requiere que se firmen los resultados obtenidos (que figuran en la pestaña ‘Resultados’) junto con la declaración de los controles que finalmente se hayan implementado dentro del plazo de ejecución de las actuaciones del PRTR.
4.- RESULTADOS
Tal y como se ha indicado, la matriz permite obtener los resultados del RIESGO BRUTO, RIESGO NETO y RIESGO OBJETIVO para cada uno de los indicadores de riesgo asociados a cada riesgo y para cada uno de los riesgos predefinidos en los diferentes métodos de gestión (coeficiente total).
Clasificación riesgo: |  |  |  |  | Matriz de riesgos:
|  | Aceptable | Puntuación de 1,00 a 3,00 |  | IMPACTO | Impacto grave | 4
|  | Significativo | Puntuación de 3,01 a 6,00 |  |  | Impacto significativo | 3
|  | Grave | Puntuación de 6,01 a 16,00 |  |  | Impacto medio | 2
[6 empty] | Impacto limitado | 1
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
[8 empty] | Va a ocurrir en muy pocos casos | Puede ocurrir alguna vez | Es probable que ocurra | Va a ocurrir con frecuencia
PROBABILIDAD
5.- CONCLUSIÓN.
El objetivo de la matriz es que la puntuación del riesgo neto obtenida, tanto para cada riesgo como para cada uno de los indicadores de riesgo asociados a ellos, sirva como referencia a la entidad para prevenir en cada riesgo identificado ciertas irregularidades y, en tal caso, establecer un plan de acción para incrementar el número de controles o su intensidad. Por lo tanto, en función de la puntuación del riesgo neto obtenida, la entidad deberá incluir controles alternativos (plan de acción), de acuerdo con las siguientes reglas: - Si el riesgo neto total es bajo (aceptable), en principio, no será necesario incluir controles alternativos (Plan de acción) a los controles estándares ya implementados, salvo que la entidad considere que es conveniente. No obstante, sería recomendable adoptar medidas para mejorar o rediseñar los controles existentes en el caso de aquellos indicadores de riesgo concretos que pudieran presentar un riesgo elevado. - Si el riesgo neto total es medio (significativo), deben incluirse los controles alternativos (Plan de acción) que tiene implementados o que implementará la entidad, dentro el plazo de ejecución de las actuaciones el PRTR con indicación de la unidad/persona responsable y de la fecha de su implementación. Para los controles alternativos que se implementarán, se considera adecuado un periodo a medio o corto plazo, en función de la naturaleza de las medidas, debiéndose tratar, en todo caso, de un plazo inferior a un año. -Si es riesgo neto total es alto (grave), deben incluirse los controles alternativos (Plan de acción) que tiene implementados o que implementará la entidad, dentro el plazo de ejecución de las actuaciones el PRTR, con indicación de la unidad/persona responsable y de la fecha de su implementación. Para los controles alternativos que se implementarán, se deberá actuar de manera inmediata, por lo que el plazo límite para la implementación de los controles debe ser lo más reducido posible. A título informativo, la herramienta calcula de forma automática un coeficiente que indica el riesgo total neto y el riesgo total objetivo por cada método de gestión. Estos coeficientes únicamente pretenden dar una imagen resumida de la situación que presenta la entidad frente al riesgo (en caso de que se añadan o supriman filas en la carátula de cada método de gestión e indicadores de riesgo correspondientes a nuevos riesgos, el check de control de indicadores no servirá de ayuda). Finalmente, la revisión periódica de la evaluación deberá realizarse en base a las siguientes reglas: - Si es riesgo neto total obtuvo una puntuación de nivel aceptable se realizará una re-evaluación periódica, en base a lo establecido por la entidad. Aunque la norma general puede ser anualmente, podría realizarse cada dos años si el nivel de los riesgos identificados es muy bajo y durante el año anterior no se informó de casos de incumplimiento de hitos y/o objetivos. - Si el riesgo neto total obtuvo una puntuación de significativo o de grave se realizará una revisión de la evaluación una vez transcurrido el plazo límite establecido para la implementación de los controles alternativos (Plan de acción). En el caso de riesgo neto grave debe ser de forma inmediata, en el plazo más breve posible. Asimismo, se deberá proceder inmediatamente a la revisión de las partes pertinentes de la autoevaluación si aparece cualquier infracción relevante, o si se producen cambios significativos en el entorno de la entidad tales como modificaciones normativas, cambios de procedimiento, tecnología, personal, etc...relacionadas con el presente principio transversal de gestión de hitos y objetivos. En todo caso: - Se recomienda realizar la evaluación de riesgos en los momentos iniciales de la actuación. - Al final de la actuación se requiere que se firmen los resultados obtenidos (que figuran en la pestaña ‘Resultados’) junto con la declaración de los controles que finalmente se hayan implementado dentro del plazo de ejecución de las actuaciones del PRTR.
6.- FUENTES
La metodología utilizada en estas matrices de riesgo se basa en la contenida en las orientaciones de la Comisión Europea para la Evaluación del riesgo de fraude y medidas efectivas y proporcionadas contra el fraude, de 16 de junio de 2014 (EGESIF_14-0021-00).
7.- ENLACES DE INTERÉS
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia)
Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Documentos y Enlaces de interes en el PRTR - Council Implementing Decision (o CID).
Documento de trabajo de los servicios de la Comisión - Análisis del plan de recuperación y resiliencia de España que acompaña a la Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España
C15.
C25.
Guía del Sistema de seguimiento y acreditación del cumplimiento de Hitos y Objetivos en el ámbito del plan de recuperación, transformación y resiliencia.
Sistema Coffee
Metodología de gestión de Hitos y Objetivos
Resolución 1/2022, de 12 de abril, de la Secretaria General de Fondos Europeos, por la que se establecen instrucciones a fin de clarificar la condición de entidad ejecutora.

## Resultados
Informe de Resultados
Lugar,fecha y hora del ejercicio: |  | PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA
Órgano gestor:
Actuaciones:
Equipo de Evaluación
Nombre y apellidos | Cargo
D.
Dª.
Dª.
D.
Riesgo: Incumplimiento de las obligaciones de gestión de Hitos y Objetivos. |  | Instrumento de Gestión | RIESGO OBJETIVO MÁXIMO
Entidad Pública | S.R11 | Subvenciones
| C.R13 | Contratación
| CV.R10 | Convenios
| MP.R12 | Medios Propios
| OP.R9 | Otros Proced Adm
|  | ENTIDAD PÚBLICA: MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE GESTIÓN DE HITOS Y OBJETIVOS. | 0
Principales conclusiones
Nombre:
DNI:
Cargo:
En nombre propio/en condición de representante de la entidad, con poder suficiente, en relación con la/s referidas actuación/es del PRTR, DECLARA:
Que la información facilitada en la presente evaluación de riesgos es veraz.
Haber implementado dentro del plazo de ejecución de las actuaciones, aquellos controles y medidas mitigadoras que expresamente el equipo de evaluación ha consignado en la presente evaluación de riesgos.
Firma

## Método_Gestión_Entid_Pública
1: EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A RIESGOS DE INCUMPLIMIENTO DE DNSH - SUBVENCIONES (S), CONTRATACIÓN (C), CONVENIO (CV), MEDIOS PROPIOS(MP), OTROS PROCEDIMIENTOS (OP).
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN
Ref. del riesgo | Denominación del riesgo | Descripción del riesgo | ¿A quién afecta este riesgo? (Entidad decisora (ED) / Entidad ejecutora (EE) / Beneficiarios (BF) / Contratistas (C) / Subcontratistas (S)/Terceros (T)). Indique todos los aplicables | ¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión? Indique todos los aplicables | ¿Se trata de un riesgo relevante para el órgano gestor? | Si la respuesta es NO, deberá justificarse de forma motivada | RIESGO BRUTO MÁXIMO | RIESGO NETO MÁXIMO | RIESGO OBJETIVO MÁXIMO | Control check indicadores
S.R11 | Incumplimiento de las obligaciones de Gestión de Hitos y Objetivos. | Incumplimiento de establecer un método de gestión mediante Hitos y Objetivos asociados a los HyO Cid y OAs | [7 empty] | Incompleto
C.R13 | Incumplimiento de las obligaciones de Gestión de Hitos y Objetivos. | Incumplimiento de establecer un método de gestión mediante Hitos y Objetivos asociados a los HyO Cid y OAs | [7 empty] | Incompleto
CV.R10 | Incumplimiento de las obligaciones de Gestión de Hitos y Objetivos. | Incumplimiento de establecer un método de gestión mediante Hitos y Objetivos asociados a los HyO Cid y OAs | [7 empty] | Incompleto
MP.R12 | Incumplimiento de las obligaciones de Gestión de Hitos y Objetivos. | Incumplimiento de establecer un método de gestión mediante Hitos y Objetivos asociados a los HyO Cid y OAs | [7 empty] | Incompleto
OP.R9 | Incumplimiento de las obligaciones de Gestión de Hitos y Objetivos. | Incumplimiento de establecer un método de gestión mediante Hitos y Objetivos asociados a los HyO Cid y OAs | [7 empty] | Incompleto
S.RX | Incluir la denominación de riesgos adicionales... | Incluir la descripción de riesgos adicionales...
S.RX | Incluir la denominación de riesgos adicionales... | Incluir la descripción de riesgos adicionales...
Si
No
INTERPRETACIÓN RESULTADOS: Las celdas de "Resultado de la Autoevaluación" se calculan directamente al estar vinculadas con los resultados de las pestañas donde se desarrolla cada uno de los riesgos.
Dentro de cada uno de los riesgos, en el caso de que el coeficiente total del riesgo neto sea elevado (una vez descontados la controles estándares implementados en la entidad), se deberán de incorporar los controles alternativos (Plan de acción) hasta que el coeficiente total de riesgo objetivo se reduzca a niveles aceptables. De forma complementaria o adicional, se recomienda tomar las medidas oportunas si en los indicadores de riesgo de cada uno de los riesgos se indica que no hay controles o que estos tienen un nivel de confianza bajo.

## Indicador_Riesgo_Ent.Pública
INSTRUCCIONES DE USO DE LA HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DEL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE GESTIÓN DE HITOS Y OBJETIVOS. (MATRIZ DE RIESGOS)
1. Elija el método de gestión: Subvención (S), Contratación (C), Convenio (CV), Medio Propio (MP), Otros Procedimientos (OP) que desea cumplimentar. | [11 empty] | Sí | Alto | 1 | -1
2. Para su facilidad, filtre la tabla respecto a la celda B9. | [11 empty] | No | Medio | 2 | -2
3. Rellene los campos habilitados. Puede comprobar en la columna K de la pestaña de Métodos de Gestión si ha completado todos los campos necesarios o no. Por favor, continue hasta tener completada toda la evaluación. | [12 empty] | Bajo | 3 | -3
4. Complete y remita la evaluación en caso de estar habilitado por la Herramienta de reporte del PRTR de Subproyectos (HRS), puede acceder mediante el enlace |  |  |  |  | Panel de Inicio de Entidades Responsables de Actuaciones de Subproyectos del Plan de Recuperación | [8 empty] | 4 | -4
INDICADORES DE RIESGO |  |  | RIESGO BRUTO |  |  | CONTROLES ESTÁNDARES | [5 empty] | RIESGO NETO |  |  | PLAN DE ACCIÓN |  |  |  |  | RIESGO OBJETIVO
Ref. del Riesgo | Ref. Indicador Riesgo | Indicador de riesgo | Impacto del riesgo BRUTO | Probabilidad del riesgo BRUTO | Impacto x Probabilidad = riesgo BRUTO | Ref. Control | Descripción del control estándar | ¿Se ha implementado este control estándar? | ¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control? | Efecto del control sobre el IMPACTO en el riesgo BRUTO | Efecto del control sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO | Impacto del riesgo NETO | Probabilidad del riesgo NETO | Impacto x Probabilidad = riesgo NETO | Control alternativo | Persona/unidad responsable | Fecha de implementación | Efecto combinado de los controles alternativos sobre el IMPACTO del riesgo NETO | Efecto combinado de los controles alternativos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO | Impacto del riesgo OBJETIVO | Probabilidad del riesgo OBJETIVO | Impacto x Probabilidad = riesgo OBJETIVO
S.R11 | S.I.11.1 | 1. Progreso de indicadores: no se revisa y comprueba con periodicidad inferior a un mes que se actualiza el valor de todos los indicadores de niveles inferiores que alimentan a algún indicador de nivel de proyecto: (cualesquiera indicadores de subproyecto que contribuyan a los niveles superiores), tanto en COFFEE como en la Herramienta de reporte de Subproyectos de SETELECO, en adelante (HRS). |  |  |  | S.C. 11.1 | ● Verifique con periodicidad inferior a un mes que su método de control garantiza que la situación de riesgo a la que se hace referencia queda imposibilitada o muy reducida.
S.R11 | S.I.11.2 | 1. Progreso de indicadores: No se revisa y comprueba con periodicidad inferior a un mes que se adjunta la documentación en COFFEE y HRS justificativa del progreso de indicadores. |  |  |  | S.C. 11.2 | ● Comprobación del registro del progreso de los indicadores y de la información acreditativa con periodicidad inferior a un mes.
S.R11 | S.I.11.3 | 1. Progreso de indicadores: No se revisa y comprueba con periodicidad inferior a un mes que los indicadores del nivel superior (proyecto) están agregando correctamente los valores de todos los indicadores que aportan a ellos desde los niveles inferiores: subproyectos y otros. |  |  |  | S.C. 11.3 | ● Comprobación de la información de progreso con periodicidad inferior a un mes.
S.R11 | S.I.11.4 | 1. Progreso de indicadores: En el caso de que en las comprobaciones periódicas (al menos una vez al mes) se verifique que no se agregan los indicadores inferiores en los superiores, no se están realizando acciones correctivas inmediatamente. |  |  |  | S.C. 11.4 | ● Comprobación de la información de progreso con periodicidad inferior a un mes.
S.R11 | S.I.11.5 | 1. Progreso de indicadores: No se revisa y comprueba con periodicidad inferior a tres meses que se ha almacenado en COFFEE el informe de previsiones de progreso del subproyecto. |  |  |  | S.C. 11.5 | ● Verifique con periodicidad inferior a 3 meses que su método de control garantiza que la situación de riesgo a la que se hace referencia queda imposibilitada o muy reducida.
S.R11 | S.I.11.6 | 1. Progreso de indicadores: En el caso de aquellos HyO Críticos y No Críticos que no tengan contribuciones de indicadores de nivel inferior, no se revisa y comprueba con periodicidad inferior a un mes en la HRS ni en COFFEE que se actualiza el valor de dichos HyO Críticos y No Críticos. |  |  |  | S.C. 11.6 | ● Comprobación de los indicadores y mecanismos de verificación de los hitos y objetivos Críticos y No críticos con periodicidad inferior a un mes
S.R11 | S.I.11.7 | 1. Progreso de indicadores:No se revisa y comprueba con periodicidad inferior a un mes que se adjunta la documentación justificativa en COFFEE y HRS del progreso de HyO Críticos y no críticos que no tengan contribuciones de indicadores de nivel inferior. |  |  |  | S.C. 11.7 | ● Comprobación de los indicadores y mecanismos de verificación de los hitos y objetivos Críticos y No críticos con periodicidad inferior a un mes.
S.R11 | S.I.11.8 | 2. Importes comprometido y/o ejecutados: No se revisa y comprueba con periodicidad inferior a un mes en COFFEE que los valores del presupuesto comprometido y ejecutado de las actuaciones están declarados en todas las actuaciones introducidas en COFFEE. |  |  |  | S.C. 11.8 | ● Verifique con periodicidad inferior a un mes que su método de control garantiza que la situación de riesgo a la que se hace referencia queda imposibilitada o muy reducida.
S.R11 | S.I.11.9 | 2. Importes comprometido y/o ejecutados: No se revisa y comprueba con periodicidad inferior a un mes en COFFEE que los valores del presupuesto comprometido y ejecutado de las Actuaciones de los niveles inferiores (subproyecto e inferiores) se están agregando correctamente en el presupuesto comprometido y ejecutado de los niveles superiores (proyecto, medida, componente) |  |  |  | S.C. 11.9 | ● Comprobación información del comprometido y/o ejecutado con periodicidad inferior a un mes.
S.R11 | S.I.11.10 | 2. Importes comprometido y/o ejecutados: En el caso de que en las comprobaciones periódicas (al menos una vez al mes) se verifique que no se agregan los presupuestos inferiores en los superiores, no se están realizando acciones correctivas inmediatamente. |  |  |  | S.C. 11.10 | ● Comprobación información del comprometido y/o ejecutado con periodicidad inferior a un mes.
S.R11 | S.I.11.11 | 2. Importes comprometido y/o ejecutados: No se revisa y comprueba con periodicidad inferior a 3 meses la existencia de un informe de previsiones de progreso de todo el subproyecto que abarque como mínimo los nueve meses siguientes a la fecha del informe. |  |  |  | S.C. 11.11 | ● Verifique con periodicidad inferior a 3 meses que su método de control garantiza que la situación de riesgo a la que se hace referencia queda imposibilitada o muy reducida.
S.R11 | S.I.11.12 | 3. Desviación entre lo planificado y lo ejecutado: No se revisa y comprueba cada vez que se elabora el informe de previsiones de progreso (por tanto con periodicidad inferior a tres meses) que no existan desviaciones entre el informe de previsiones de progreso y la planificación del subproyecto. |  |  |  | S.C. 11.12 | ● Verifique con periodicidad inferior a 3 meses que su método de control garantiza que la situación de riesgo a la que se hace referencia queda imposibilitada o muy reducida.
S.R11 | S.I.11.13 | 3. Desviación entre lo planificado y lo ejecutado: No se identifican en esas desviaciones los riesgos y no se proponen acciones correctoras dentro del informe de previsiones. |  |  |  | S.C. 11.13 | ●Identificar las desviaciones de los riesgos de su gestión y proponer acciones correctoras a los mismos.
S.R11 | S.I.11.14 | 3. Desviación entre lo planificado y lo ejecutado: No se revisa y comprueba cada vez que se elabora el informe de previsiones (por tanto con periodicidad inferior a tres meses) que dicho informe queda almacenado en COFFEE y firmado. |  |  |  | S.C. 11.14 | ● Contar con procedimientos internos de su entidad para la revisión con periodicidad inferior a 3 meses y la comprobación de la información facilitada en COFFEE.
S.R11 | S.I.11.15 | 3. Desviación entre lo planificado y lo ejecutado: No se revisa y comprueba cada vez que se elabora el informe de previsiones de progreso (por tanto con periodicidad inferior a 3 meses) que se han propuesto acciones de modificación del presupuesto plurianual de ejercicios futuros cuando se haya identificado impacto previsto en el presupuesto de ejercicios futuros. |  |  |  | S.C. 11.15 | ● Comprobación registro de previsión de presupuesto de ejercicios futuros con periodicidad inferior a 3 meses.
S.R11 | S.I.11.16 | 3. Desviación entre lo planificado y lo ejecutado: No se revisa y comprueba cada vez que se elabora el informe de previsiones de progreso (por tanto con periodicidad inferior a tres meses) que dicho informe contiene recomendaciones de modificación de presupuestos plurianuales que se trasladan a COFFEE. |  |  |  | S.C. 11.16 | ● Contar con procedimientos internos de su entidad para la revisión con periodicidad inferior a 3 meses y la comprobación de la información facilitada en COFFEE.
S.R11 | S.I.11.17 | 4. Reporte de objetivo cumplido: No se revisa y comprueba con periodicidad inferior a un mes en COFFEE y en HRS que aquellos indicadores que alcanzan o superan el valor meta establecido den lugar al marcado de estado 'finalizado' y que toda la documentación asociada al mecanismo de verificación está almacenada en COFFEE y en HRS. |  |  |  | S.C. 11.17 | ● Verifique con periodicidad inferior a un mes que su método de control garantiza que la situación de riesgo a la que se hace referencia queda imposibilitada o muy reducida.
S.R11 | S.I.11.18 | 4. Reporte de objetivo cumplido: No se revisa y comprueba con periodicidad inferior a un mes en COFFEE y en la HRS, que aquellos HyO críticos y no críticos que han recibidos contribuciones desde el subproyecto que deben causar el cumplimiento del HyO, han causado efectivamente que el HyO quede reflejado como cumplido en COFFEE y HRS, y que toda la documentación justificativa también ha quedado almacenada en COFFEE y HRS. |  |  |  | S.C. 11.18 | ● Verifique con periodicidad inferior a un mes que su método de control garantiza que la situación de riesgo a la que se hace referencia queda imposibilitada o muy reducida.
S.R11 | S.I.11.19 | 4. Reporte de objetivo cumplido: No se revisa y comprueba durante el mes inmediatamente anterior a un desembolso en COFFEE que todos los HyO críticos (y aquellos auxiliares que dan fin a una medida) que han sido cumplidos han dado lugar a un DRC (documento resumen de cumplimiento) firmado y almacenado en COFFEE. |  |  |  | S.C. 11.19 | ● Verifique con periodicidad inferior a un mes que su método de control garantiza que la situación de riesgo a la que se hace referencia queda imposibilitada o muy reducida.
S.R11 | S.I.11.20 | 4. Reporte de objetivo cumplido: No se revisa y comprueba, cada vez que se elabora, que el informe de gestión (que es aproximadamente semestral) ha sido firmado por el órgano gestor y subido a COFFEE. |  |  |  | S.C. 11.20 | ● Contar con procedimientos internos de su entidad para la revisión cada vez que se elabora el informe de gestión, de modo que se garantice su existencia, firma y almacenamiento en COFFEE.
S.R11 | S.I.11.21 | 5. Principios transversales: No se revisa y comprueba con periodicidad inferior a un mes que se están llevando a cabo los procedimientos para el cumplimiento del principio DNSH, de la normativa sobre Ayudas de Estado, y para la prevención del conflicto de interés, fraude, corrupción y doble financiación asociados a HyO cumplidos dentro del subproyecto y en sus niveles inferiores y que existan evidencias documentales. |  |  |  | S.C. 11.21 | ● Verifique con periodicidad inferior a un mes que su método de control garantiza que la situación de riesgo a la que se hace referencia queda imposibilitada o muy reducida.
S.R11 | S.I.11.22 | 5. Principios transversales: No se revisa y comprueba con periodicidad inferior a un mes que se están identificando riesgos de ejecución en cada nivel de ejecución del subproyecto e inferiores y que se generan evidencias documentales. |  |  |  | S.C. 11.22 | ● Comprobación de riesgos identificados con periodicidad inferior a un mes.
S.R11 | S.I. 11.X | Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales… |  |  |  | S.C. 11.X | Incluir la descripción de controles adicionales... | [7 empty] | Incluir la descripción de controles adicionales...
S.R11 | S.I. 11.X | Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales… |  |  |  | S.C. 11.X | Incluir la descripción de controles adicionales... | [7 empty] | Incluir la descripción de controles adicionales...
C.R13 | C.I.13.1 | 1. Progreso de indicadores: no se revisa y comprueba con periodicidad inferior a un mes que se actualiza el valor de todos los indicadores de niveles inferiores que alimentan a algún indicador de nivel de proyecto: (cualesquiera indicadores de subproyecto que contribuyan a los niveles superiores), tanto en COFFEE como en la Herramienta de reporte de Subproyectos de SETELECO, en adelante (HRS). |  |  |  | C.C.13.1 | ● Verifique con periodicidad inferior a un mes que su método de control garantiza que la situación de riesgo a la que se hace referencia queda imposibilitada o muy reducida.
C.R13 | C.I.13.2 | 1. Progreso de indicadores: No se revisa y comprueba con periodicidad inferior a un mes que se adjunta la documentación en COFFEE y HRS justificativa del progreso de indicadores. |  |  |  | C.C.13.2 | ● Comprobación del registro del progreso de los indicadores y de la información acreditativa con periodicidad inferior a un mes.
C.R13 | C.I.13.3 | 1. Progreso de indicadores: No se revisa y comprueba con periodicidad inferior a un mes que los indicadores del nivel superior (proyecto) están agregando correctamente los valores de todos los indicadores que aportan a ellos desde los niveles inferiores: subproyectos y otros. |  |  |  | C.C.13.3 | ● Comprobación de la información de progreso con periodicidad inferior a un mes.
C.R13 | C.I.13.4 | 1. Progreso de indicadores: En el caso de que en las comprobaciones periódicas (al menos una vez al mes) se verifique que no se agregan los indicadores inferiores en los superiores, no se están realizando acciones correctivas inmediatamente. |  |  |  | C.C.13.4 | ● Comprobación de la información de progreso con periodicidad inferior a un mes.
C.R13 | C.I.13.5 | 1. Progreso de indicadores: No se revisa y comprueba con periodicidad inferior a tres meses que se ha almacenado en COFFEE el informe de previsiones de progreso del subproyecto. |  |  |  | C.C.13.5 | ● Verifique con periodicidad inferior a 3 meses que su método de control garantiza que la situación de riesgo a la que se hace referencia queda imposibilitada o muy reducida.
C.R13 | C.I.13.6 | 1. Progreso de indicadores: En el caso de aquellos HyO Críticos y No Críticos que no tengan contribuciones de indicadores de nivel inferior, no se revisa y comprueba con periodicidad inferior a un mes en la HRS ni en COFFEE que se actualiza el valor de dichos HyO Críticos y No Críticos. |  |  |  | C.C.13.6 | ● Comprobación de los indicadores y mecanismos de verificación de los hitos y objetivos Críticos y No críticos con periodicidad inferior a un mes
C.R13 | C.I.13.7 | 1. Progreso de indicadores:No se revisa y comprueba con periodicidad inferior a un mes que se adjunta la documentación justificativa en COFFEE y HRS del progreso de HyO Críticos y no críticos que no tengan contribuciones de indicadores de nivel inferior. |  |  |  | C.C.13.7 | ● Comprobación de los indicadores y mecanismos de verificación de los hitos y objetivos Críticos y No críticos con periodicidad inferior a un mes.
C.R13 | C.I.13.8 | 2. Importes comprometido y/o ejecutados: No se revisa y comprueba con periodicidad inferior a un mes en COFFEE que los valores del presupuesto comprometido y ejecutado de las actuaciones están declarados en todas las actuaciones introducidas en COFFEE. |  |  |  | C.C.13.8 | ● Verifique con periodicidad inferior a un mes que su método de control garantiza que la situación de riesgo a la que se hace referencia queda imposibilitada o muy reducida.
C.R13 | C.I.13.9 | 2. Importes comprometido y/o ejecutados: No se revisa y comprueba con periodicidad inferior a un mes en COFFEE que los valores del presupuesto comprometido y ejecutado de las Actuaciones de los niveles inferiores (subproyecto e inferiores) se están agregando correctamente en el presupuesto comprometido y ejecutado de los niveles superiores (proyecto, medida, componente) |  |  |  | C.C.13.9 | ● Comprobación información del comprometido y/o ejecutado con periodicidad inferior a un mes.
C.R13 | C.I.13.10 | 2. Importes comprometido y/o ejecutados: En el caso de que en las comprobaciones periódicas (al menos una vez al mes) se verifique que no se agregan los presupuestos inferiores en los superiores, no se están realizando acciones correctivas inmediatamente. |  |  |  | C.C.13.10 | ● Comprobación información del comprometido y/o ejecutado con periodicidad inferior a un mes.
C.R13 | C.I.13.11 | 2. Importes comprometido y/o ejecutados: No se revisa y comprueba con periodicidad inferior a 3 meses la existencia de un informe de previsiones de progreso de todo el subproyecto que abarque como mínimo los nueve meses siguientes a la fecha del informe. |  |  |  | C.C.13.11 | ● Verifique con periodicidad inferior a 3 meses que su método de control garantiza que la situación de riesgo a la que se hace referencia queda imposibilitada o muy reducida.
C.R13 | C.I.13.12 | 3. Desviación entre lo planificado y lo ejecutado: No se revisa y comprueba cada vez que se elabora el informe de previsiones de progreso (por tanto con periodicidad inferior a tres meses) que no existan desviaciones entre el informe de previsiones de progreso y la planificación del subproyecto. |  |  |  | C.C.13.12 | ● Verifique con periodicidad inferior a 3 meses que su método de control garantiza que la situación de riesgo a la que se hace referencia queda imposibilitada o muy reducida.
C.R13 | C.I.13.13 | 3. Desviación entre lo planificado y lo ejecutado: No se identifican en esas desviaciones los riesgos y no se proponen acciones correctoras dentro del informe de previsiones. |  |  |  | C.C.13.13 | ●Identificar las desviaciones de los riesgos de su gestión y proponer acciones correctoras a los mismos.
C.R13 | C.I.13.14 | 3. Desviación entre lo planificado y lo ejecutado: No se revisa y comprueba cada vez que se elabora el informe de previsiones (por tanto con periodicidad inferior a tres meses) que dicho informe queda almacenado en COFFEE y firmado. |  |  |  | C.C.13.14 | ● Contar con procedimientos internos de su entidad para la revisión con periodicidad inferior a 3 meses y la comprobación de la información facilitada en COFFEE.
C.R13 | C.I.13.15 | 3. Desviación entre lo planificado y lo ejecutado: No se revisa y comprueba cada vez que se elabora el informe de previsiones de progreso (por tanto con periodicidad inferior a 3 meses) que se han propuesto acciones de modificación del presupuesto plurianual de ejercicios futuros cuando se haya identificado impacto previsto en el presupuesto de ejercicios futuros. |  |  |  | C.C.13.15 | ● Comprobación registro de previsión de presupuesto de ejercicios futuros con periodicidad inferior a 3 meses.
C.R13 | C.I.13.16 | 3. Desviación entre lo planificado y lo ejecutado: No se revisa y comprueba cada vez que se elabora el informe de previsiones de progreso (por tanto con periodicidad inferior a tres meses) que dicho informe contiene recomendaciones de modificación de presupuestos plurianuales que se trasladan a COFFEE. |  |  |  | C.C.13.16 | ● Contar con procedimientos internos de su entidad para la revisión con periodicidad inferior a 3 meses y la comprobación de la información facilitada en COFFEE.
C.R13 | C.I.13.17 | 4. Reporte de objetivo cumplido: No se revisa y comprueba con periodicidad inferior a un mes en COFFEE y en HRS que aquellos indicadores que alcanzan o superan el valor meta establecido den lugar al marcado de estado 'finalizado' y que toda la documentación asociada al mecanismo de verificación está almacenada en COFFEE y en HRS. |  |  |  | C.C.13.17 | ● Verifique con periodicidad inferior a un mes que su método de control garantiza que la situación de riesgo a la que se hace referencia queda imposibilitada o muy reducida.
C.R13 | C.I.13.18 | 4. Reporte de objetivo cumplido: No se revisa y comprueba con periodicidad inferior a un mes en COFFEE y en la HRS, que aquellos HyO críticos y no críticos que han recibidos contribuciones desde el subproyecto que deben causar el cumplimiento del HyO, han causado efectivamente que el HyO quede reflejado como cumplido en COFFEE y HRS, y que toda la documentación justificativa también ha quedado almacenada en COFFEE y HRS. |  |  |  | C.C.13.18 | ● Verifique con periodicidad inferior a un mes que su método de control garantiza que la situación de riesgo a la que se hace referencia queda imposibilitada o muy reducida.
C.R13 | C.I.13.19 | 4. Reporte de objetivo cumplido: No se revisa y comprueba durante el mes inmediatamente anterior a un desembolso en COFFEE que todos los HyO críticos (y aquellos auxiliares que dan fin a una medida) que han sido cumplidos han dado lugar a un DRC (documento resumen de cumplimiento) firmado y almacenado en COFFEE. |  |  |  | C.C.13.19 | ● Verifique con periodicidad inferior a un mes que su método de control garantiza que la situación de riesgo a la que se hace referencia queda imposibilitada o muy reducida.
C.R13 | C.I.13.20 | 4. Reporte de objetivo cumplido: No se revisa y comprueba, cada vez que se elabora, que el informe de gestión (que es aproximadamente semestral) ha sido firmado por el órgano gestor y subido a COFFEE. |  |  |  | C.C.13.20 | ● Contar con procedimientos internos de su entidad para la revisión cada vez que se elabora el informe de gestión, de modo que se garantice su existencia, firma y almacenamiento en COFFEE.
C.R13 | C.I.13.21 | 5. Principios transversales: No se revisa y comprueba con periodicidad inferior a un mes que se están llevando a cabo los procedimientos para el cumplimiento del principio DNSH, de la normativa sobre Ayudas de Estado, y para la prevención del conflicto de interés, fraude, corrupción y doble financiación asociados a HyO cumplidos dentro del subproyecto y en sus niveles inferiores y que existan evidencias documentales. |  |  |  | C.C.13.21 | ● Verifique con periodicidad inferior a un mes que su método de control garantiza que la situación de riesgo a la que se hace referencia queda imposibilitada o muy reducida.
C.R13 | C.I.13.22 | 5. Principios transversales: No se revisa y comprueba con periodicidad inferior a un mes que se están identificando riesgos de ejecución en cada nivel de ejecución del subproyecto e inferiores y que se generan evidencias documentales. |  |  |  | C.C.13.22 | ● Comprobación de riesgos identificados con periodicidad inferior a un mes.
C.R13 | C.I. 13.X | Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales… |  |  |  | C.C.13.X | Incluir la descripción de controles adicionales... | [7 empty] | Incluir la descripción de controles adicionales...
C.R13 | C.I. 13.X | Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales… |  |  |  | C.C.13.X | Incluir la descripción de controles adicionales... | [7 empty] | Incluir la descripción de controles adicionales...
CV.R10 | CV.I.10.1 | 1. Progreso de indicadores: no se revisa y comprueba con periodicidad inferior a un mes que se actualiza el valor de todos los indicadores de niveles inferiores que alimentan a algún indicador de nivel de proyecto: (cualesquiera indicadores de subproyecto que contribuyan a los niveles superiores), tanto en COFFEE como en la Herramienta de reporte de Subproyectos de SETELECO, en adelante (HRS). |  |  |  | CV.C.10.1 | ● Verifique con periodicidad inferior a un mes que su método de control garantiza que la situación de riesgo a la que se hace referencia queda imposibilitada o muy reducida.
CV.R10 | CV.I.10.2 | 1. Progreso de indicadores: No se revisa y comprueba con periodicidad inferior a un mes que se adjunta la documentación en COFFEE y HRS justificativa del progreso de indicadores. |  |  |  | CV.C.10.2 | ● Comprobación del registro del progreso de los indicadores y de la información acreditativa con periodicidad inferior a un mes.
CV.R10 | CV.I.10.3 | 1. Progreso de indicadores: No se revisa y comprueba con periodicidad inferior a un mes que los indicadores del nivel superior (proyecto) están agregando correctamente los valores de todos los indicadores que aportan a ellos desde los niveles inferiores: subproyectos y otros. |  |  |  | CV.C.10.3 | ● Comprobación de la información de progreso con periodicidad inferior a un mes.
CV.R10 | CV.I.10.4 | 1. Progreso de indicadores: En el caso de que en las comprobaciones periódicas (al menos una vez al mes) se verifique que no se agregan los indicadores inferiores en los superiores, no se están realizando acciones correctivas inmediatamente. |  |  |  | CV.C.10.4 | ● Comprobación de la información de progreso con periodicidad inferior a un mes.
CV.R10 | CV.I.10.5 | 1. Progreso de indicadores: No se revisa y comprueba con periodicidad inferior a tres meses que se ha almacenado en COFFEE el informe de previsiones de progreso del subproyecto. |  |  |  | CV.C.10.5 | ● Verifique con periodicidad inferior a 3 meses que su método de control garantiza que la situación de riesgo a la que se hace referencia queda imposibilitada o muy reducida.
CV.R10 | CV.I.10.6 | 1. Progreso de indicadores: En el caso de aquellos HyO Críticos y No Críticos que no tengan contribuciones de indicadores de nivel inferior, no se revisa y comprueba con periodicidad inferior a un mes en la HRS ni en COFFEE que se actualiza el valor de dichos HyO Críticos y No Críticos. |  |  |  | CV.C.10.6 | ● Comprobación de los indicadores y mecanismos de verificación de los hitos y objetivos Críticos y No críticos con periodicidad inferior a un mes
CV.R10 | CV.I.10.7 | 1. Progreso de indicadores:No se revisa y comprueba con periodicidad inferior a un mes que se adjunta la documentación justificativa en COFFEE y HRS del progreso de HyO Críticos y no críticos que no tengan contribuciones de indicadores de nivel inferior. |  |  |  | CV.C.10.7 | ● Comprobación de los indicadores y mecanismos de verificación de los hitos y objetivos Críticos y No críticos con periodicidad inferior a un mes.
CV.R10 | CV.I.10.8 | 2. Importes comprometido y/o ejecutados: No se revisa y comprueba con periodicidad inferior a un mes en COFFEE que los valores del presupuesto comprometido y ejecutado de las actuaciones están declarados en todas las actuaciones introducidas en COFFEE. |  |  |  | CV.C.10.8 | ● Verifique con periodicidad inferior a un mes que su método de control garantiza que la situación de riesgo a la que se hace referencia queda imposibilitada o muy reducida.
CV.R10 | CV.I.10.9 | 2. Importes comprometido y/o ejecutados: No se revisa y comprueba con periodicidad inferior a un mes en COFFEE que los valores del presupuesto comprometido y ejecutado de las Actuaciones de los niveles inferiores (subproyecto e inferiores) se están agregando correctamente en el presupuesto comprometido y ejecutado de los niveles superiores (proyecto, medida, componente) |  |  |  | CV.C.10.9 | ● Comprobación información del comprometido y/o ejecutado con periodicidad inferior a un mes.
CV.R10 | CV.I.10.10 | 2. Importes comprometido y/o ejecutados: En el caso de que en las comprobaciones periódicas (al menos una vez al mes) se verifique que no se agregan los presupuestos inferiores en los superiores, no se están realizando acciones correctivas inmediatamente. |  |  |  | CV.C.10.10 | ● Comprobación información del comprometido y/o ejecutado con periodicidad inferior a un mes.
CV.R10 | CV.I.10.11 | 2. Importes comprometido y/o ejecutados: No se revisa y comprueba con periodicidad inferior a 3 meses la existencia de un informe de previsiones de progreso de todo el subproyecto que abarque como mínimo los nueve meses siguientes a la fecha del informe. |  |  |  | CV.C.10.11 | ● Verifique con periodicidad inferior a 3 meses que su método de control garantiza que la situación de riesgo a la que se hace referencia queda imposibilitada o muy reducida.
CV.R10 | CV.I.10.12 | 3. Desviación entre lo planificado y lo ejecutado: No se revisa y comprueba cada vez que se elabora el informe de previsiones de progreso (por tanto con periodicidad inferior a tres meses) que no existan desviaciones entre el informe de previsiones de progreso y la planificación del subproyecto. |  |  |  | CV.C.10.12 | ● Verifique con periodicidad inferior a 3 meses que su método de control garantiza que la situación de riesgo a la que se hace referencia queda imposibilitada o muy reducida.
CV.R10 | CV.I.10.13 | 3. Desviación entre lo planificado y lo ejecutado: No se identifican en esas desviaciones los riesgos y no se proponen acciones correctoras dentro del informe de previsiones. |  |  |  | CV.C.10.13 | ●Identificar las desviaciones de los riesgos de su gestión y proponer acciones correctoras a los mismos.
CV.R10 | CV.I.10.14 | 3. Desviación entre lo planificado y lo ejecutado: No se revisa y comprueba cada vez que se elabora el informe de previsiones (por tanto con periodicidad inferior a tres meses) que dicho informe queda almacenado en COFFEE y firmado. |  |  |  | CV.C.10.14 | ● Contar con procedimientos internos de su entidad para la revisión con periodicidad inferior a 3 meses y la comprobación de la información facilitada en COFFEE.
CV.R10 | CV.I.10.15 | 3. Desviación entre lo planificado y lo ejecutado: No se revisa y comprueba cada vez que se elabora el informe de previsiones de progreso (por tanto con periodicidad inferior a 3 meses) que se han propuesto acciones de modificación del presupuesto plurianual de ejercicios futuros cuando se haya identificado impacto previsto en el presupuesto de ejercicios futuros. |  |  |  | CV.C.10.15 | ● Comprobación registro de previsión de presupuesto de ejercicios futuros con periodicidad inferior a 3 meses.
CV.R10 | CV.I.10.16 | 3. Desviación entre lo planificado y lo ejecutado: No se revisa y comprueba cada vez que se elabora el informe de previsiones de progreso (por tanto con periodicidad inferior a tres meses) que dicho informe contiene recomendaciones de modificación de presupuestos plurianuales que se trasladan a COFFEE. |  |  |  | CV.C.10.16 | ● Contar con procedimientos internos de su entidad para la revisión con periodicidad inferior a 3 meses y la comprobación de la información facilitada en COFFEE.
CV.R10 | CV.I.10.17 | 4. Reporte de objetivo cumplido: No se revisa y comprueba con periodicidad inferior a un mes en COFFEE y en HRS que aquellos indicadores que alcanzan o superan el valor meta establecido den lugar al marcado de estado 'finalizado' y que toda la documentación asociada al mecanismo de verificación está almacenada en COFFEE y en HRS. |  |  |  | CV.C.10.17 | ● Verifique con periodicidad inferior a un mes que su método de control garantiza que la situación de riesgo a la que se hace referencia queda imposibilitada o muy reducida.
CV.R10 | CV.I.10.18 | 4. Reporte de objetivo cumplido: No se revisa y comprueba con periodicidad inferior a un mes en COFFEE y en la HRS, que aquellos HyO críticos y no críticos que han recibidos contribuciones desde el subproyecto que deben causar el cumplimiento del HyO, han causado efectivamente que el HyO quede reflejado como cumplido en COFFEE y HRS, y que toda la documentación justificativa también ha quedado almacenada en COFFEE y HRS. |  |  |  | CV.C.10.18 | ● Verifique con periodicidad inferior a un mes que su método de control garantiza que la situación de riesgo a la que se hace referencia queda imposibilitada o muy reducida.
CV.R10 | CV.I.10.19 | 4. Reporte de objetivo cumplido: No se revisa y comprueba durante el mes inmediatamente anterior a un desembolso en COFFEE que todos los HyO críticos (y aquellos auxiliares que dan fin a una medida) que han sido cumplidos han dado lugar a un DRC (documento resumen de cumplimiento) firmado y almacenado en COFFEE. |  |  |  | CV.C.10.19 | ● Verifique con periodicidad inferior a un mes que su método de control garantiza que la situación de riesgo a la que se hace referencia queda imposibilitada o muy reducida.
CV.R10 | CV.I.10.20 | 4. Reporte de objetivo cumplido: No se revisa y comprueba, cada vez que se elabora, que el informe de gestión (que es aproximadamente semestral) ha sido firmado por el órgano gestor y subido a COFFEE. |  |  |  | CV.C.10.20 | ● Contar con procedimientos internos de su entidad para la revisión cada vez que se elabora el informe de gestión, de modo que se garantice su existencia, firma y almacenamiento en COFFEE.
CV.R10 | CV.I.10.21 | 5. Principios transversales: No se revisa y comprueba con periodicidad inferior a un mes que se están llevando a cabo los procedimientos para el cumplimiento del principio DNSH, de la normativa sobre Ayudas de Estado, y para la prevención del conflicto de interés, fraude, corrupción y doble financiación asociados a HyO cumplidos dentro del subproyecto y en sus niveles inferiores y que existan evidencias documentales. |  |  |  | CV.C.10.21 | ● Verifique con periodicidad inferior a un mes que su método de control garantiza que la situación de riesgo a la que se hace referencia queda imposibilitada o muy reducida.
CV.R10 | CV.I.10.22 | 5. Principios transversales: No se revisa y comprueba con periodicidad inferior a un mes que se están identificando riesgos de ejecución en cada nivel de ejecución del subproyecto e inferiores y que se generan evidencias documentales. |  |  |  | CV.C.10.22 | ● Comprobación de riesgos identificados con periodicidad inferior a un mes.
CV.R10 | CV.I.10.X | Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales… |  |  |  | CV.C.10.X | Incluir la descripción de controles adicionales... | [7 empty] | Incluir la descripción de controles adicionales...
CV.R10 | CV.I.10.X | Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales… |  |  |  | CV.C.10.X | Incluir la descripción de controles adicionales... | [7 empty] | Incluir la descripción de controles adicionales...
MP.R12 | MP.I.12.1 | 1. Progreso de indicadores: no se revisa y comprueba con periodicidad inferior a un mes que se actualiza el valor de todos los indicadores de niveles inferiores que alimentan a algún indicador de nivel de proyecto: (cualesquiera indicadores de subproyecto que contribuyan a los niveles superiores), tanto en COFFEE como en la Herramienta de reporte de Subproyectos de SETELECO, en adelante (HRS). |  |  |  | MP.C.12.1 | ● Verifique con periodicidad inferior a un mes que su método de control garantiza que la situación de riesgo a la que se hace referencia queda imposibilitada o muy reducida.
MP.R12 | MP.I.12.2 | 1. Progreso de indicadores: No se revisa y comprueba con periodicidad inferior a un mes que se adjunta la documentación en COFFEE y HRS justificativa del progreso de indicadores. |  |  |  | MP.C.12.2 | ● Comprobación del registro del progreso de los indicadores y de la información acreditativa con periodicidad inferior a un mes.
MP.R12 | MP.I.12.3 | 1. Progreso de indicadores: No se revisa y comprueba con periodicidad inferior a un mes que los indicadores del nivel superior (proyecto) están agregando correctamente los valores de todos los indicadores que aportan a ellos desde los niveles inferiores: subproyectos y otros. |  |  |  | MP.C.12.3 | ● Comprobación de la información de progreso con periodicidad inferior a un mes.
MP.R12 | MP.I.12.4 | 1. Progreso de indicadores: En el caso de que en las comprobaciones periódicas (al menos una vez al mes) se verifique que no se agregan los indicadores inferiores en los superiores, no se están realizando acciones correctivas inmediatamente. |  |  |  | MP.C.12.4 | ● Comprobación de la información de progreso con periodicidad inferior a un mes.
MP.R12 | MP.I.12.5 | 1. Progreso de indicadores: No se revisa y comprueba con periodicidad inferior a tres meses que se ha almacenado en COFFEE el informe de previsiones de progreso del subproyecto. |  |  |  | MP.C.12.5 | ● Verifique con periodicidad inferior a 3 meses que su método de control garantiza que la situación de riesgo a la que se hace referencia queda imposibilitada o muy reducida.
MP.R12 | MP.I.12.6 | 1. Progreso de indicadores: En el caso de aquellos HyO Críticos y No Críticos que no tengan contribuciones de indicadores de nivel inferior, no se revisa y comprueba con periodicidad inferior a un mes en la HRS ni en COFFEE que se actualiza el valor de dichos HyO Críticos y No Críticos. |  |  |  | MP.C.12.6 | ● Comprobación de los indicadores y mecanismos de verificación de los hitos y objetivos Críticos y No críticos con periodicidad inferior a un mes
MP.R12 | MP.I.12.7 | 1. Progreso de indicadores:No se revisa y comprueba con periodicidad inferior a un mes que se adjunta la documentación justificativa en COFFEE y HRS del progreso de HyO Críticos y no críticos que no tengan contribuciones de indicadores de nivel inferior. |  |  |  | MP.C.12.7 | ● Comprobación de los indicadores y mecanismos de verificación de los hitos y objetivos Críticos y No críticos con periodicidad inferior a un mes.
MP.R12 | MP.I.12.8 | 2. Importes comprometido y/o ejecutados: No se revisa y comprueba con periodicidad inferior a un mes en COFFEE que los valores del presupuesto comprometido y ejecutado de las actuaciones están declarados en todas las actuaciones introducidas en COFFEE. |  |  |  | MP.C.12.8 | ● Verifique con periodicidad inferior a un mes que su método de control garantiza que la situación de riesgo a la que se hace referencia queda imposibilitada o muy reducida.
MP.R12 | MP.I.12.9 | 2. Importes comprometido y/o ejecutados: No se revisa y comprueba con periodicidad inferior a un mes en COFFEE que los valores del presupuesto comprometido y ejecutado de las Actuaciones de los niveles inferiores (subproyecto e inferiores) se están agregando correctamente en el presupuesto comprometido y ejecutado de los niveles superiores (proyecto, medida, componente) |  |  |  | MP.C.12.9 | ● Comprobación información del comprometido y/o ejecutado con periodicidad inferior a un mes.
MP.R12 | MP.I.12.10 | 2. Importes comprometido y/o ejecutados: En el caso de que en las comprobaciones periódicas (al menos una vez al mes) se verifique que no se agregan los presupuestos inferiores en los superiores, no se están realizando acciones correctivas inmediatamente. |  |  |  | MP.C.12.10 | ● Comprobación información del comprometido y/o ejecutado con periodicidad inferior a un mes.
MP.R12 | MP.I.12.11 | 2. Importes comprometido y/o ejecutados: No se revisa y comprueba con periodicidad inferior a 3 meses la existencia de un informe de previsiones de progreso de todo el subproyecto que abarque como mínimo los nueve meses siguientes a la fecha del informe. |  |  |  | MP.C.12.11 | ● Verifique con periodicidad inferior a 3 meses que su método de control garantiza que la situación de riesgo a la que se hace referencia queda imposibilitada o muy reducida.
MP.R12 | MP.I.12.12 | 3. Desviación entre lo planificado y lo ejecutado: No se revisa y comprueba cada vez que se elabora el informe de previsiones de progreso (por tanto con periodicidad inferior a tres meses) que no existan desviaciones entre el informe de previsiones de progreso y la planificación del subproyecto. |  |  |  | MP.C.12.12 | ● Verifique con periodicidad inferior a 3 meses que su método de control garantiza que la situación de riesgo a la que se hace referencia queda imposibilitada o muy reducida.
MP.R12 | MP.I.12.13 | 3. Desviación entre lo planificado y lo ejecutado: No se identifican en esas desviaciones los riesgos y no se proponen acciones correctoras dentro del informe de previsiones. |  |  |  | MP.C.12.13 | ●Identificar las desviaciones de los riesgos de su gestión y proponer acciones correctoras a los mismos.
MP.R12 | MP.I.12.14 | 3. Desviación entre lo planificado y lo ejecutado: No se revisa y comprueba cada vez que se elabora el informe de previsiones (por tanto con periodicidad inferior a tres meses) que dicho informe queda almacenado en COFFEE y firmado. |  |  |  | MP.C.12.14 | ● Contar con procedimientos internos de su entidad para la revisión con periodicidad inferior a 3 meses y la comprobación de la información facilitada en COFFEE.
MP.R12 | MP.I.12.15 | 3. Desviación entre lo planificado y lo ejecutado: No se revisa y comprueba cada vez que se elabora el informe de previsiones de progreso (por tanto con periodicidad inferior a 3 meses) que se han propuesto acciones de modificación del presupuesto plurianual de ejercicios futuros cuando se haya identificado impacto previsto en el presupuesto de ejercicios futuros. |  |  |  | MP.C.12.15 | ● Comprobación registro de previsión de presupuesto de ejercicios futuros con periodicidad inferior a 3 meses.
MP.R12 | MP.I.12.16 | 3. Desviación entre lo planificado y lo ejecutado: No se revisa y comprueba cada vez que se elabora el informe de previsiones de progreso (por tanto con periodicidad inferior a tres meses) que dicho informe contiene recomendaciones de modificación de presupuestos plurianuales que se trasladan a COFFEE. |  |  |  | MP.C.12.16 | ● Contar con procedimientos internos de su entidad para la revisión con periodicidad inferior a 3 meses y la comprobación de la información facilitada en COFFEE.
MP.R12 | MP.I.12.17 | 4. Reporte de objetivo cumplido: No se revisa y comprueba con periodicidad inferior a un mes en COFFEE y en HRS que aquellos indicadores que alcanzan o superan el valor meta establecido den lugar al marcado de estado 'finalizado' y que toda la documentación asociada al mecanismo de verificación está almacenada en COFFEE y en HRS. |  |  |  | MP.C.12.17 | ● Verifique con periodicidad inferior a un mes que su método de control garantiza que la situación de riesgo a la que se hace referencia queda imposibilitada o muy reducida.
MP.R12 | MP.I.12.18 | 4. Reporte de objetivo cumplido: No se revisa y comprueba con periodicidad inferior a un mes en COFFEE y en la HRS, que aquellos HyO críticos y no críticos que han recibidos contribuciones desde el subproyecto que deben causar el cumplimiento del HyO, han causado efectivamente que el HyO quede reflejado como cumplido en COFFEE y HRS, y que toda la documentación justificativa también ha quedado almacenada en COFFEE y HRS. |  |  |  | MP.C.12.18 | ● Verifique con periodicidad inferior a un mes que su método de control garantiza que la situación de riesgo a la que se hace referencia queda imposibilitada o muy reducida.
MP.R12 | MP.I.12.19 | 4. Reporte de objetivo cumplido: No se revisa y comprueba durante el mes inmediatamente anterior a un desembolso en COFFEE que todos los HyO críticos (y aquellos auxiliares que dan fin a una medida) que han sido cumplidos han dado lugar a un DRC (documento resumen de cumplimiento) firmado y almacenado en COFFEE. |  |  |  | MP.C.12.19 | ● Verifique con periodicidad inferior a un mes que su método de control garantiza que la situación de riesgo a la que se hace referencia queda imposibilitada o muy reducida.
MP.R12 | MP.I.12.20 | 4. Reporte de objetivo cumplido: No se revisa y comprueba, cada vez que se elabora, que el informe de gestión (que es aproximadamente semestral) ha sido firmado por el órgano gestor y subido a COFFEE. |  |  |  | MP.C.12.20 | ● Contar con procedimientos internos de su entidad para la revisión cada vez que se elabora el informe de gestión, de modo que se garantice su existencia, firma y almacenamiento en COFFEE.
MP.R12 | MP.I.12.21 | 5. Principios transversales: No se revisa y comprueba con periodicidad inferior a un mes que se están llevando a cabo los procedimientos para el cumplimiento del principio DNSH, de la normativa sobre Ayudas de Estado, y para la prevención del conflicto de interés, fraude, corrupción y doble financiación asociados a HyO cumplidos dentro del subproyecto y en sus niveles inferiores y que existan evidencias documentales. |  |  |  | MP.C.12.21 | ● Verifique con periodicidad inferior a un mes que su método de control garantiza que la situación de riesgo a la que se hace referencia queda imposibilitada o muy reducida.
MP.R12 | MP.I.12.22 | 5. Principios transversales: No se revisa y comprueba con periodicidad inferior a un mes que se están identificando riesgos de ejecución en cada nivel de ejecución del subproyecto e inferiores y que se generan evidencias documentales. |  |  |  | MP.C.12.22 | ● Comprobación de riesgos identificados con periodicidad inferior a un mes.
MP.R12 | MP.I.12.X | Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales… |  |  |  | MP.C.12.X | Incluir la descripción de controles adicionales... | [7 empty] | Incluir la descripción de controles adicionales...
MP.R12 | MP.I.12.X | Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales… |  |  |  | MP.C.12.X | Incluir la descripción de controles adicionales... | [7 empty] | Incluir la descripción de controles adicionales...
OP.R9 | OP.I.9.1 | 1. Progreso de indicadores: no se revisa y comprueba con periodicidad inferior a un mes que se actualiza el valor de todos los indicadores de niveles inferiores que alimentan a algún indicador de nivel de proyecto: (cualesquiera indicadores de subproyecto que contribuyan a los niveles superiores), tanto en COFFEE como en la Herramienta de reporte de Subproyectos de SETELECO, en adelante (HRS). |  |  |  | OP.C.9.1 | ● Verifique con periodicidad inferior a un mes que su método de control garantiza que la situación de riesgo a la que se hace referencia queda imposibilitada o muy reducida.
OP.R9 | OP.I.9.2 | 1. Progreso de indicadores: No se revisa y comprueba con periodicidad inferior a un mes que se adjunta la documentación en COFFEE y HRS justificativa del progreso de indicadores. |  |  |  | OP.C.9.2 | ● Comprobación del registro del progreso de los indicadores y de la información acreditativa con periodicidad inferior a un mes.
OP.R9 | OP.I.9.3 | 1. Progreso de indicadores: No se revisa y comprueba con periodicidad inferior a un mes que los indicadores del nivel superior (proyecto) están agregando correctamente los valores de todos los indicadores que aportan a ellos desde los niveles inferiores: subproyectos y otros. |  |  |  | OP.C.9.3 | ● Comprobación de la información de progreso con periodicidad inferior a un mes.
OP.R9 | OP.I.9.4 | 1. Progreso de indicadores: En el caso de que en las comprobaciones periódicas (al menos una vez al mes) se verifique que no se agregan los indicadores inferiores en los superiores, no se están realizando acciones correctivas inmediatamente. |  |  |  | OP.C.9.4 | ● Comprobación de la información de progreso con periodicidad inferior a un mes.
OP.R9 | OP.I.9.5 | 1. Progreso de indicadores: No se revisa y comprueba con periodicidad inferior a tres meses que se ha almacenado en COFFEE el informe de previsiones de progreso del subproyecto. |  |  |  | OP.C.9.5 | ● Verifique con periodicidad inferior a 3 meses que su método de control garantiza que la situación de riesgo a la que se hace referencia queda imposibilitada o muy reducida.
OP.R9 | OP.I.9.6 | 1. Progreso de indicadores: En el caso de aquellos HyO Críticos y No Críticos que no tengan contribuciones de indicadores de nivel inferior, no se revisa y comprueba con periodicidad inferior a un mes en la HRS ni en COFFEE que se actualiza el valor de dichos HyO Críticos y No Críticos. |  |  |  | OP.C.9.6 | ● Comprobación de los indicadores y mecanismos de verificación de los hitos y objetivos Críticos y No críticos con periodicidad inferior a un mes
OP.R9 | OP.I.9.7 | 1. Progreso de indicadores:No se revisa y comprueba con periodicidad inferior a un mes que se adjunta la documentación justificativa en COFFEE y HRS del progreso de HyO Críticos y no críticos que no tengan contribuciones de indicadores de nivel inferior. |  |  |  | OP.C.9.7 | ● Comprobación de los indicadores y mecanismos de verificación de los hitos y objetivos Críticos y No críticos con periodicidad inferior a un mes.
OP.R9 | OP.I.9.8 | 2. Importes comprometido y/o ejecutados: No se revisa y comprueba con periodicidad inferior a un mes en COFFEE que los valores del presupuesto comprometido y ejecutado de las actuaciones están declarados en todas las actuaciones introducidas en COFFEE. |  |  |  | OP.C.9.8 | ● Verifique con periodicidad inferior a un mes que su método de control garantiza que la situación de riesgo a la que se hace referencia queda imposibilitada o muy reducida.
OP.R9 | OP.I.9.9 | 2. Importes comprometido y/o ejecutados: No se revisa y comprueba con periodicidad inferior a un mes en COFFEE que los valores del presupuesto comprometido y ejecutado de las Actuaciones de los niveles inferiores (subproyecto e inferiores) se están agregando correctamente en el presupuesto comprometido y ejecutado de los niveles superiores (proyecto, medida, componente) |  |  |  | OP.C.9.9 | ● Comprobación información del comprometido y/o ejecutado con periodicidad inferior a un mes.
OP.R9 | OP.I.9.10 | 2. Importes comprometido y/o ejecutados: En el caso de que en las comprobaciones periódicas (al menos una vez al mes) se verifique que no se agregan los presupuestos inferiores en los superiores, no se están realizando acciones correctivas inmediatamente. |  |  |  | OP.C.9.10 | ● Comprobación información del comprometido y/o ejecutado con periodicidad inferior a un mes.
OP.R9 | OP.I.9.11 | 2. Importes comprometido y/o ejecutados: No se revisa y comprueba con periodicidad inferior a 3 meses la existencia de un informe de previsiones de progreso de todo el subproyecto que abarque como mínimo los nueve meses siguientes a la fecha del informe. |  |  |  | OP.C.9.11 | ● Verifique con periodicidad inferior a 3 meses que su método de control garantiza que la situación de riesgo a la que se hace referencia queda imposibilitada o muy reducida.
OP.R9 | OP.I.9.12 | 3. Desviación entre lo planificado y lo ejecutado: No se revisa y comprueba cada vez que se elabora el informe de previsiones de progreso (por tanto con periodicidad inferior a tres meses) que no existan desviaciones entre el informe de previsiones de progreso y la planificación del subproyecto. |  |  |  | OP.C.9.12 | ● Verifique con periodicidad inferior a 3 meses que su método de control garantiza que la situación de riesgo a la que se hace referencia queda imposibilitada o muy reducida.
OP.R9 | OP.I.9.13 | 3. Desviación entre lo planificado y lo ejecutado: No se identifican en esas desviaciones los riesgos y no se proponen acciones correctoras dentro del informe de previsiones. |  |  |  | OP.C.9.13 | ●Identificar las desviaciones de los riesgos de su gestión y proponer acciones correctoras a los mismos.
OP.R9 | OP.I.9.14 | 3. Desviación entre lo planificado y lo ejecutado: No se revisa y comprueba cada vez que se elabora el informe de previsiones (por tanto con periodicidad inferior a tres meses) que dicho informe queda almacenado en COFFEE y firmado. |  |  |  | OP.C.9.14 | ● Contar con procedimientos internos de su entidad para la revisión con periodicidad inferior a 3 meses y la comprobación de la información facilitada en COFFEE.
OP.R9 | OP.I.9.15 | 3. Desviación entre lo planificado y lo ejecutado: No se revisa y comprueba cada vez que se elabora el informe de previsiones de progreso (por tanto con periodicidad inferior a 3 meses) que se han propuesto acciones de modificación del presupuesto plurianual de ejercicios futuros cuando se haya identificado impacto previsto en el presupuesto de ejercicios futuros. |  |  |  | OP.C.9.15 | ● Comprobación registro de previsión de presupuesto de ejercicios futuros con periodicidad inferior a 3 meses.
OP.R9 | OP.I.9.16 | 3. Desviación entre lo planificado y lo ejecutado: No se revisa y comprueba cada vez que se elabora el informe de previsiones de progreso (por tanto con periodicidad inferior a tres meses) que dicho informe contiene recomendaciones de modificación de presupuestos plurianuales que se trasladan a COFFEE. |  |  |  | OP.C.9.16 | ● Contar con procedimientos internos de su entidad para la revisión con periodicidad inferior a 3 meses y la comprobación de la información facilitada en COFFEE.
OP.R9 | OP.I.9.17 | 4. Reporte de objetivo cumplido: No se revisa y comprueba con periodicidad inferior a un mes en COFFEE y en HRS que aquellos indicadores que alcanzan o superan el valor meta establecido den lugar al marcado de estado 'finalizado' y que toda la documentación asociada al mecanismo de verificación está almacenada en COFFEE y en HRS. |  |  |  | OP.C.9.17 | ● Verifique con periodicidad inferior a un mes que su método de control garantiza que la situación de riesgo a la que se hace referencia queda imposibilitada o muy reducida.
OP.R9 | OP.I.9.18 | 4. Reporte de objetivo cumplido: No se revisa y comprueba con periodicidad inferior a un mes en COFFEE y en la HRS, que aquellos HyO críticos y no críticos que han recibidos contribuciones desde el subproyecto que deben causar el cumplimiento del HyO, han causado efectivamente que el HyO quede reflejado como cumplido en COFFEE y HRS, y que toda la documentación justificativa también ha quedado almacenada en COFFEE y HRS. |  |  |  | OP.C.9.18 | ● Verifique con periodicidad inferior a un mes que su método de control garantiza que la situación de riesgo a la que se hace referencia queda imposibilitada o muy reducida.
OP.R9 | OP.I.9.19 | 4. Reporte de objetivo cumplido: No se revisa y comprueba durante el mes inmediatamente anterior a un desembolso en COFFEE que todos los HyO críticos (y aquellos auxiliares que dan fin a una medida) que han sido cumplidos han dado lugar a un DRC (documento resumen de cumplimiento) firmado y almacenado en COFFEE. |  |  |  | OP.C.9.19 | ● Verifique con periodicidad inferior a un mes que su método de control garantiza que la situación de riesgo a la que se hace referencia queda imposibilitada o muy reducida.
OP.R9 | OP.I.9.20 | 4. Reporte de objetivo cumplido: No se revisa y comprueba, cada vez que se elabora, que el informe de gestión (que es aproximadamente semestral) ha sido firmado por el órgano gestor y subido a COFFEE. |  |  |  | OP.C.9.20 | ● Contar con procedimientos internos de su entidad para la revisión cada vez que se elabora el informe de gestión, de modo que se garantice su existencia, firma y almacenamiento en COFFEE.
OP.R9 | OP.I.9.21 | 5. Principios transversales: No se revisa y comprueba con periodicidad inferior a un mes que se están llevando a cabo los procedimientos para el cumplimiento del principio DNSH, de la normativa sobre Ayudas de Estado, y para la prevención del conflicto de interés, fraude, corrupción y doble financiación asociados a HyO cumplidos dentro del subproyecto y en sus niveles inferiores y que existan evidencias documentales. |  |  |  | OP.C.9.21 | ● Verifique con periodicidad inferior a un mes que su método de control garantiza que la situación de riesgo a la que se hace referencia queda imposibilitada o muy reducida.
OP.R9 | OP.I.9.22 | 5. Principios transversales: No se revisa y comprueba con periodicidad inferior a un mes que se están identificando riesgos de ejecución en cada nivel de ejecución del subproyecto e inferiores y que se generan evidencias documentales. |  |  |  | OP.C.9.22 | ● Comprobación de riesgos identificados con periodicidad inferior a un mes.
OP.R9 | OP.I.9.X | Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales… |  |  |  | OP.C.9.X | Incluir la descripción de controles adicionales... | [7 empty] | Incluir la descripción de controles adicionales...
OP.R9 | OP.I.9.X | Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales… |  |  |  | OP.C.9.X | Incluir la descripción de controles adicionales... | [7 empty] | Incluir la descripción de controles adicionales...

## Aux (hidden)
Ref.del Riesgo | Número filas (indicadores riesgo) | Contar "SÍ" | Contar "No" | Contar "Vacío" cet | Contar 'Control alternativo' | Todos "No" AND 'no hay ningún control alternativo' | Check
S.R11 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | Incompleto
C.R13 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | Incompleto
CV.R10 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | Incompleto
MP.R12 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | Incompleto
OP.R9 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | Incompleto