## PORTADA
PLAN DE TRABAJO
Acrónimo Entidad
Acrónimo Proyecto Coordinado
Acrónimo Proyecto

## Tipo de Actuación
PLAN DE TRABAJO - Documento a rellenar y adjuntar por los organismos en la solicitud
Actuaciones/Streams del Plan de Trabajo de la JU SNS con los que está alineado el Proyecto (Se permiten varias) | Selección | Estado
SNS-2022-STREAM-A-01-01: Green Radio technology |  | FALSE
SNS-2022-STREAM-A-01-02: Ubiquitous Radio Access |  | FALSE
SNS-2022-STREAM-A-01-03: Sustainable Capacity Networks |  | FALSE
SNS-2022-STREAM-A-01-04: Evolved Architecture for Global Green Systems |  | FALSE
SNS-2022-STREAM-A-01-05: Edge Computing Evolution |  | FALSE
SNS-2022-STREAM-A-01-06: Trustworthy and Reliable End to End connectivity Software platforms |  | FALSE
SNS-2022-STREAM-A-01-07: Real Time Zero Touch Service Technologies |  | FALSE
SNS-2022-STREAM-B-01-01: System Architecture |  | FALSE
SNS-2022-STREAM-B-01-02: Wireless Communication Technologies and Signal Processing |  | FALSE
SNS-2022-STREAM-B-01-03: Communication Infrastructure Technologies and Devices |  | FALSE
SNS-2022-STREAM-B-01-04: Secure Service development and Smart Security |  | FALSE
SNS-2022-STREAM-B-01-05: 6G Holistic System |  | FALSE
SNS-2022-STREAM-C-01-01: SNS experimental Infrastructure |  | FALSE
SNS-2022-STREAM-D-01-01: SNS Large Scale Trials and Pilots (LST&Ps) with Verticals |  | FALSE
Actuaciones Seleccionadas: | 0

## 5GPPP
PROYECTOS DE LA 5G PPP EN LOS QUE HA PARTICIPADO EL IP
Investigador/a Principal (NIF/NIE) | Nombre | Apellidos
99999999R
Grant Agreement ID | Título proyecto 5G PPP
Identificador del Proyecto en el 5GPPP | Título Oficial del Proyecto presentado en el 5GPPP

## Paquetes
PAQUETES DE TRABAJO DEL PROYECTO
Cod. | Paquete de trabajo | Resumen trabajo a realizar | Fecha Inicio | Fecha Finalización | Presupuesto
P1 | GESTIÓN DE PROYECTO | Agrupa las labores de planificación del Proyecto, la dirección y coordinación de su ejecución, control de los resultados que se van obteniendo, gestionar los cambios sobre la planificación inicial y el cierre de las actividades. Abarca todo el ciclo de vida del Proyecto. | 2016-11-16 | 2018-11-27 | 1500
P2 | MOTOR DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE ENTIDADES FINANCIERAS | Desarrollar un robot capaz de autodescubrir bases de datos presentes en un servidor, establecer una conexión y obtener información de las mismas, aunque sean de distintas entidades. Desarrollar un robot capaz de autodescubrir bases de datos presentes en un servidor, establecer una conexión y obtener información de las mismas, aunque sean de distintas entidades. Para ello, se definirá un modelo de datos en cloud, capaz de almacenar los informes y estadísticas de diversas fuentes heterogéneas. Además se desarrollará un algoritmo tipo scraping que recopile esos datos de la web y los almacene en el propio sistema para su posterior | 2016-11-16 | 2017-05-15 | 100000
P3 | MOTOR DE ANÁLISIS “BIG DATA” DE DATOS DE FRAUDE GEOLOCALIZADO | Desarrollar un motor de big data que permita el análisis en tiempo real de los datos financieros de entidades registradas a través del motor de recopilación desarrollado en el P2, según filtros del usuario y geolocalizándolos para asegurar la relevancia local de los resultados. | 2017-05-01 | 2018-10-31 | 200000
Total |  |  |  |  | 301500

## Actividades
ACTIVIDADES DE PAQUETES DE TRABAJO DEL PROYECTO
Cod. | Actividad | Sub. | Resumen trabajo a realizar | Paquete de Trabajo | Fecha Inicio | Fecha Finalización | Presupuesto | Sub. = Subcontratación
A1 | Dirección y gestión de proyecto | NO | Incluye todas las tareas del paquete de “Gestión de proyecto” tales como: coordinación el equipo de trabajo para la toma de decisiones efectiva, comunicación operativa interna, distribución del trabajo, coordinación de horarios, control de los costes y disponibilidad de recursos, control administrativo y técnico del Proyecto, etc. | P1 | 2016-11-16 | 2017-02-27 | 15000
A2 | Definición de ontologías | NO | Definición de la nomenclatura y categorías de la información financiera a gestionar, así como las relaciones entre ellas. | P2 | 2017-02-15 | 2017-03-30 | 20000
A3 | Desarrollo del Módulo de recopilación web de datos | NO | Programación web del motor de scraping, según el modelo de datos y ontología definidos. | P2 | 2017-02-27 | 2017-05-15 | 80000
A4 | Diseño y construcción del motor de analytics | SI | Selección y desarrollo SW de la algoritmia a utilizar para el procesamiento de la información y la detección de patrones anormales. | P3 | 2017-05-15 | 2017-11-10 | 30000
A5 | Integración del motor de recopilación con el motor de analytics y geolocalización | NO | Implantación conjunta en una plataforma HW de ambos motores. Incluye la realización de un plan de pruebas integradas. | P3 | 2017-11-10 | 2017-04-22 | 70000
A6 | Construcción de un Piloto funcional | SI | Integración de los dos motores desarrollados en un único sistema prototipo plenamente funcional. | P3 | 2018-04-22 | 2018-10-31 | 100000
Total | [6 empty] | 315000

## Entregables
ENTREGABLES DE PAQUETES DE TRABAJO DEL PROYECTO
Cod. | Entregable | Descripción | Clasificación | Criterio de Aceptación | Paquete de trabajo | Fecha | Presupuesto
E1 | Plan de Proyecto | Documento y anexos que recogen entre otros el calendario real ejecutado, las actas de reuniones celebradas y los controles de calidad realizados al SW. | Documento | Abarca todo el plazo de ejecución del proyecto. Incluye un acta de constitución del proyecto firmada por el jefe de proyecto. Contiene pruebas realizadas de las principales funcionalidades del sistema. | P1 | 2016-12-15 | 15000
E2 | Motor de recopilación | Módulo SW de recopilación y almacenamiento de datos financieros. Incluye manual de instalación y usuario. | Software | El módulo SW se compila sin errores y el usuario puede logarse en la interfaz de usuario. El beneficiario ejecuta una prueba del plan de pruebas seleccionada por el usuario. | P2 | 2017-05-15 | 100000
E3 | Motor de análisis y generación de alarmas de fraude | Módulo SW de analytics y generación de alarmas. Incluye manual de instalación y usuario. | Software | El módulo SW se compila sin errores y el usuario puede logarse en la interfaz de usuario. El beneficiario ejecuta una prueba del plan de pruebas seleccionada por el usuario. | P3 | 2018-04-22 | 120000
E4 | Piloto integrado | Sistema integrado con funcionalidad completa | Software | El beneficiario ejecuta una prueba del plan de pruebas seleccionada por el usuario | P3 | 2018-10-31 | 80000
Total | [6 empty] | 315000

## Requisitos
REQUISITOS DE ENTREGABLES DE PAQUETES DE TRABAJO DEL PROYECTO
Cod. | Requisito | Descripción | Criterio de Aceptación | Entregable | Presupuesto
R1 | El plan de proyecto se realiza conforme CMMI | La planificación y ejecución del proyecto se realiza conforme a las mejores prácticas recogidas en el estándar CMMI. | Se aporta certificado de la entidad oficial correspondiente | E1 | 15000
R2 | Multiformato pdf, jpg y xml | El motor de recopilación consigue procesar tres tipos de formato (pdf, jpg y el nuevo estándar X-735). | Se incluyen 3 nuevos documentos de cada formato, aportados por el auditor, y se comprueba, a través de la interfaz de administrador, que el sistema consigue extraer la información conforme al modelo definido y quedan | E2 | 50000
R3 | Consigue acceder a documentación en la Internet oculta | Bajo petición judicial, el sistema es capaz, mediante técnicas de hacking, el sistema es capaz de indexar cierto contenido financiero de la internet profunda que no son indexados en los servicios habituales disponibles. | Certificado de la autoridad nacional de seguridad (INCIBUS) que acredita esta funcionalidad. | E2 | 50000
R3 | Procesamiento de geolocalización en tiempo real (orden de milisegundos) | El motor de recopilación consigue posicionar geográficamente las alertas en menos de 5 milisegundos por grupo de análisis (grupo financiero). | Se realiza una carga masiva de 1 millón de documentos a través de la interfaz de usuario y se procesa en menos de 9 | E2 | 119999
R5 | Funcionamiento en modo SaaS | El sistema funciona en cloud desde los sistemas de un tercero | El beneficiario ejecuta una prueba del plan de pruebas seleccionada por el usuario. | E4 | 80000
Total |  |  |  |  | 314999

## Hitos
HITOS DE PAQUETES DE TRABAJO DEL PROYECTO
Cod. | Hito | Paquete de trabajo | Fecha
H1 | Inicio del proyecto | P1 | 2016-11-16
H2 | Entrega del Plan de Proyecto | P1 | 2016-12-15
H3 | Entrega del Motor de recopilación | P2 | 2017-05-15
H4 | Entrega del Motor de análisis y generación de alarmas de fraude | P3 | 2017-04-22
H5 | Entrega del sistema integrado | P3 | 2018-10-31
H6 | Fin del proyecto | P1 | 2018-10-31