## Portada
Fecha:
PROGRAMA UNICO 5G REDES-ACTIVAS
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU
Seguimiento

## Instrucciones
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA PESTAÑA 'AVANCE DESPLIEGUE': Las columnas de la A a la C se cumplimentan con los datos comunicados en la Resolución de Concesión de la Ayuda. El emplazamiento debe constar de los elementos necesarios para que se pueda prestar el servicio de comunicaciones móviles desde él, incluyendo como mínimo uno o más mástiles que permitan la instalación de las antenas radiantes, sistemas de alimentación de energía (o red de conexión a las redes públicas de energía), elementos constructivos que permitan la ubicación de los elementos activos de los operadores para conectarse a la fibra óptica y, debiendo ser en todo caso susceptibles de poder ser utilizados por los operadores de comunicaciones electrónicas. ESTADO DESPLIEGUE: se debe indicar una de las opciones siguientes: - Tramitación permisos: en el periodo de ejecución que abarca este informe, las tareas realizadas en la entidad o zona ha consistido en la tramitando de los permisos preceptivos a todos los agentes implicados en el despliegue a realizar, tanto públicos como privados, garantizándose, entre otros, que el proyecto no afecta a lugares protegidos por Red Natura 2000. - Replanteos: en el periodo de ejecución que abarca este informe, se han llevado a cabo en la entidad o zona las labores de mediciones y condicionantes de los replanteos realizados en campo. - Proyecto realizado (Oficina): en el periodo de ejecución que abarca este informe, y de acuerdo con el resultado de los replanteos se ha realizado la redacción del proyecto constructivo de la red. - Ejecución: se ha iniciado la instalación de equipamiento o la construcción de infraestructura en el emplazamiento, usando como referencia el proyecto realizado en la fase anterior. - Certificación: en este caso, el emplazamiento dispone de equipamiento activo y la infraestructura necesaria, y ha sido certificado, con lo que el proyecto se puede considerar finalizado. FECHA INICIO DESPLIEGUE: fecha en la que se ha iniciado la fase de ejecución, es decir fecha del inicio de las obras. FECHA FIN DESPLIEGUE: fecha en la que se ha finalizado la fase de certificación. FECHA INICIO ENTRADA EN SERVICIOS INFRAESTRUCTURA SUBVENCIONADA. ACCESO MAYORISTA: fecha a partir de la cual se puede contratar el servicio. Corresponde a la fecha de inicio de explotación comercial. INCLUIDA EN RED NATURA 2000: en el siguiente enlace se pueden consultar las zonas incluidas en RED NATURA 2000: http://natura2000.eea.europa.eu/ Adicionalmente, en este otro enlace se puede consultar información relativa a las zonas protegidas: https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/rn_espana_espacios.aspx Incluye construcción Backhaul (SI/NO): Indicar si es necesaria la construcción de la conexión backhaul de fibra óptica para los emplazamientos del proyecto. Incluye IRU conexión Backhaul (SI/NO): Indicar si hay Derechos irrevocables de uso (IRUs) para la conexión del emplazamiento a backhaul de fibra. Acuerdos de compartición (SI/NO): Indicar si hay acuerdos de compartición sobre la configuración del equipamiento activo de infraestructuras de acceso móvil como MORAN (Multi Operator Radio Access Network) o MOCN (Multi Operator Core Network). Acuerdos compartición comuncados a la Administración (SI/NO): En el caso de que haya acuerdos de compartición, indicar si han sido previamente comunicados a la Administración. Acuerdos compartición autorizados por la Administración (SI/NO): En al caso de que haya acuerdos de compartición, y hayan sido previamente comunicados a la Administración, indicar si han sido autorizados por la Administración. Tecnología 5G / Banda: Indicar la técnología y la banda en la que se va a emitir. (700MHz, 700MHz-mutualizado, 3.5GHz, 1800MHz,2100 MHz)
Punto de Interconexión (PdI) - COORDENADAS GEOGRAFICAS - LATITUD: Coordenadas en formato decimal con dos enteros y seis decimales (dato obligatorio). Punto de Interconexión (PdI) - COORDENADAS GEOGRAFICAS - LONGITUD: Coordenadas en formato decimal con dos enteros y seis decimales (dato obligatorio). Punto de Entrega (PdE) - COORDENADAS GEOGRAFICAS - LATITUD: Coordenadas en formato decimal con dos enteros y seis decimales (dato obligatorio). Correspondientes al emplazamiento asignado. Punto de Entrega (PdE) - COORDENADAS GEOGRAFICAS - LONGITUD: Coordenadas en formato decimal con dos enteros y seis decimales (dato obligatorio). Correspondientes al emplazamiento asignado. Sistema de referencia : ETRS89 (EPSG:4258), REGCAN95 (EPSG:4081) o WGS84 (EPSG:4326). Dirección URL publicación oferta mayorista: Dirección URL pública donde está ubicada la oferta mayorista. Fecha de publicación de la oferta mayorista: Fecha de publicación del detalle de las ofertas de acceso a la infraestructura.
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA PESTAÑA 'EJECUCION PRESUPUESTARIA': A tener en cuenta: Los proyectos deben ejecutarse en el tiempo y la forma aprobados en la resolución de concesión, respetándose la distribución entre partidas presupuestarias. En caso de que se produzcan desviaciones ha de tenerse presente lo señalado en el artículo 26 de la Orden de bases. Para el cálculo de los gastos directos de personal se aplicará un tipo fijo de hasta el 20 por ciento de los costes directos del proyecto que no sean costes de personal. Para los costes indirectos también un tipo fijo de hasta el 15 por ciento de los costes directos de personal subvencionables.
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA PESTAÑA 'SOBRECOMPENSACIÓN': A tener en cuenta: Esta información aplica solo a proyectos con ayuda superior a 10 millones de euros. La información debe cumplimentarse anualmente, según el artículo 9 y 30 de la Orden de bases.

## Avance Despliegue
EXPEDIENTE | EMPLAZAMIENTO ID_PROPIETARIO | COD_ID_SETELECO EMPLAZAMIENTO | ESTADO DESPLIEGUE | Observaciones | Fecha inicio despliegue | Fecha fin de despliegue | Fecha inicio entrada en servicios infraestructura subvencionada. Acceso mayorista | Incluida en RED NATURA 2000 | Incluye construcción Backhaul (SI/NO) | Incluye IRU conexión Backhaul (SI/NO) | Acuerdos de compartición (SI/NO) | Acuerdos compartición comuncados a la Administración (SI/NO) | Acuerdos compartición autorizados por la Administración (SI/NO) | Tecnología 5G / Banda | Punto de Interconexión (PdI) – coordenadas geográficas – Latitud | Punto de Interconexión (PdI) – coordenadas geográficas – Longitud | Punto de Entrega (PdE) – coordenadas geográficas – Latitud | Punto de Entrega (PdE) – coordenadas geográficas – Longitud | Sistema de Representación de Coordenadas | Dirección URL publicación oferta mayorista | Fecha de publicación de la oferta mayorista
[22 empty] | SI | 700MHz
[22 empty] | NO | 700MHz-mutualizado
3.5GHz
1800MHz
2100 MHz

## Lista estado Despliegue (hidden)
ESTADO DESPLIEGUE
Tramitación permisos
Replanteos
Proyecto Realizado ( Oficina )
Ejecución
Certificación

## Ejecución Presupuestaria
EXPEDIENTE | Partida presupuestaria | Presupuesto financiable | Ejecutado durante el periodo | Ejecutado acumulado
Equipamiento activo para la prestación de servicios 5G
Infraestructura y obra civil (Backhaul)
Equipamiento (entre ellos el equipamiento activo) y otros materiales (Backhaul)
Derechos Irrevocables de Uso (IRUs)
Infraestructura (Torre existente)
Equipamiento y otros materiales (Nueva Torre)
Infraestructura y obra civil (Nueva Torre)
Gastos de personal
Costes indirectos (maximo 15% de los gastos de personal)
Gastos del informe de auditor (menor 1% del presupuesto total)

## Sobrecompensación
Partida | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041
Total Ingresos
Ingresos mayoristas del equipamiento activo
Ingresos mayoristas de acceso al emplazamiento
Ingresos por servicio mayorista de circuito punto a punto
Ingresos por servicio mayorista bitstream
Ingresos por servicio mayorista de fibra oscura
Ingresos por servicio mayorista de acceso a conductos e infraestructura pasiva
Ingresos por ayuda concedida
Otros Ingresos
Total Gastos
Total Gastos subvencionables
Infraestructuras y obra civil
Equipamiento y otros materiales
Gastos de personal
Otros gastos generales o indirectos
Gastos del informe de auditor
Total Gastos no subvencionables
CAPEX no subvencionable
Gastos corrientes
Impuestos